PLAN DE MEJORA CONTINUA

MATRIZ DE ANÁLISIS DEL FACTOR 1:

DIRECCIÓN INSTITUCIONAL

ESTÁNDAR DE CALIDAD 1.1:

Construimos participativamente un proyecto educativo pertinente, inclusivo y enfocado en la mejora permanente del proceso de enseñanza aprendizaje y el logro de la formación integral de todos los estudiantes.

INDICADOR 1.1.1:

En nuestra institución educativa hemos  elaborado el PEI  (Proyecto  Educativo Institucional) con la participación de la comunidad educativa.

Responsable: Roxana Breña Arana

Integrantes:    Natalia García Cerrutti

Gissella Contreras Navarro

PLAN DE MEJORA CONTINUA

MATRIZ DE ANÁLISIS DEL FACTOR 1:

DIRECCIÓN INSTITUCIONAL

ESTÁNDAR DE CALIDAD 1.1: Construimos participativamente un proyecto educativo pertinente, inclusivo y enfocado en la mejora permanente del proceso enseñanza aprendizaje y el logro de la formación integral de todos los estudiantes.

| Indicador a mejorar Nº | 1.1.1 En nuestra institución educativa hemos elaborado el PEI (Proyecto Educativo Institucional) con la participación de la comunidad educativa. |  | % Actual | 25% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dificultades o debilidades |  | Fortalezas o posibilidades |  |  |
| - Desconocimiento de los docentes respecto a la importancia de elaborar en conjunto el PEI con la idea que es un trabajo administrativo o de Dirección. - Dificultad para coordinar entre docentes tanto en el tiempo como en la disposición. - La falta de comunicación entre los agentes participativos causa confusión. |  | - Docentes comprometidos con su labor educativa y perseverantes en el avance de sus niños. - Interés en conocer plenamente los objetivos del PEI y su repercusión en el progreso académico de los niños. - Los docentes tienen libertad de adecuar la currícula a las necesidades y para beneficio de los alumnos. |  |  |

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE MEJORA

| Indicador a mejorar Nº | 1.1.1 En nuestra institución educativa hemos elaborado el PEI (Proyecto Educativo Institucional) con la participación de la comunidad educativa. |  | % META |  | 95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades para mejorar el indicador |  | Responsable(s) del cumplimiento |  | Fecha dd/mm/aa |  |
| Visualizar resultados generales de los estándares en cada uno de los factores – Reunión PUCP: Alcances para la elaboración del PMC. |  | Representantes del Comité Institucional de Gestión de la Calidad |  | 26/08/14 |  |
| Sensibilización: “Trabajo en Equipo” (Diapositivas). |  | Directora |  | 27/08/14 |  |
| Preparación de Fichas relacionadas al PMC del PEI y del Proyecto de Investigación. |  | Coordinadora |  | 28/08/14 |  |
| Reunión con el Comité Institucional de Gestión de la Calidad. Nombramiento de responsables. Entrega de dos fichas a todos los participantes para completar las dificultades o debilidades así como las fortalezas o posibilidades del indicador a mejorar. Elaborar Acta con el nombre y cargo de los participantes. |  | Directora Coordinadora |  | 29/08/14 |  |
| Recabar ficha de respuesta Factor 1 del PMC. Elaborar consolidado de factor 1 |  | Directora Coordinadora |  | 01/09/14 |  |
| Priorizar las debilidades y fortalezas del factores 1 Elaborar el PMC (Responsables, cronograma, etc.) para la revisión y aprobación de la comunidad educativa. |  | Comité Institucional de Gestión de la Calidad |  | 02/09/14 |  |

| Actividades para mejorar el indicador | Responsable(s) del cumplimiento | Fecha dd/mm/aa |
| --- | --- | --- |
| Elaborar y redactar un compromiso asumiendo las responsabilidades de cada participante para un actuar oportuno y pertinente de acuerdo a las actividades establecidas. Subir en la WEB el PMC: Factor 1. | Directora - Secretaria | 03/09/14 |
| Lectura crítica del PEI subido en el portal Mi Centro Educativo. Solicitar a los participantes 3 sugerencias y/o aportes y 3 deficiencias o correcciones que puedan encontrar, a devolver el Lunes 29/9 Convocar la participación de los PPFF a través de sus sugerencias. | Comité Institucional de Gestión de la Calidad | 15/09/14 |
| Reunión de coordinación con el Equipo de Calidad para la evaluación del material devuelto en base a la lectura crítica del PEI. Formación de equipos responsables: 1. Identidad 2. Diagnóstico: Interno – Externo 3. Objetivos estratégicos 4. Propuesta de Gestión Pedagógica 5. Propuesta de Gestión Institucional | Directora - Coordinadora | 30/09/14 |
| Convocar reunión para entrega del PEI modificado teniendo en cuenta los aportes y sugerencias para ser revisado por el Comité Institucional de Gestión de la Calidad. | Directora | 06/10/14 |
| Reunión para la presentación y aprobación del PEI modificado con la participación y firma del acta respectiva. | Comité Institucional de Gestión de la Calidad | 13/10/14 |
| Presentación y publicación del PEI modificado con ocasión del 18º Aniversario de la IE. | Directora | 27/10/14 |