I.E.P

CONSTANTINO CARVALLO

PLAN DE MEJORA

I     DATOS INFORMATIVOS

I.E			: CONSTANTINO CARVALLO

RESPONSABLE DEL

ESTANDAR		: RONAL GONZALES SUCLUPE

CARGO			: ADMINISTRADOR

EQUIPO DE TRABAJO		 : Nery Esthernelia Domínguez Pintado

Magaly Yanet Huamán Manayalle

Juan Carlos Valencia Rabines

Isabel Paz Chiscul

II DESCRIPCIÓN

FACTOR 1			: DIRECCIÓN INSTITUCIONAL

ESTANDAR   1.1                        : CONSTRUIMOS PARTICIPATIVAMENTE UN PROYECTO EDUCATIVO PERTINENTE, INCLUSIVO Y ENFOCADO EN LA MEJORA PERMANENTE DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y EL LOGRO DE LA FORMACIÓN INTEGRAL DE TODOS LOS ESTUDIANTES.

INDICADOR 1.1.2: Nuestra I.E. cuenta con un PEI que considera todos los componentes normados por el MINEDU.

III   MATRIZ DEL ESTANDAR PRIORIZADO

| INDICADOR A MEJORAR N°1.1.2 | 1.1.2 Nuestra I.E. cuenta con un PEI que considera todos los componentes normados por el MINEDU. |  | ACTUAL | 27% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DIFICULTADES O DEBILIDADES |  | FORTALEZAS U OPORTUNIDADES |  |  |
| PEI elaborado sin la participación de toda la comunidad educativa. Comunidad educativa desconoce todos los componentes normados por el MINEDU. PEI con un diagnostico no centrado en la dificultades para la mejora de los aprendizajes de todos los estudiantes y de la comunidad. Educativa. PEI no tiene claridad en la ruta a trazar para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Escasa claridad del PEI sobre los roles, funciones y responsabilidades como miembros de la comunidad educativa |  | Miembros de la comunidad educativa sensibilizados en la elaboración de un PEI para la mejora del proceso educativo.. Padres de familia con disposición a participar en todas las actividades que se considere necesarias para la formulación del PEI Nuestros alumnos practican los valores y se comportan a la altura para desarrollar actividades diversas. |  |  |

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DE PLAN DE MEJORA

| INDICADOR A MENORAR N° 1.1.2 | 1.1.2Nuestra I.E. cuenta con un PEI que considera todos los componentes normados por el MINEDU. | META | 100% |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDADES PARA MEJORAR EL INDICADOR | RESPONSABLE(S) DEL CUMPLIMIENTO | FECHA |  |
| 1.- Reunión de sensibilización a la comunidad educativa sobre la importancia de actualizar nuestro PEI y conformación de comisión para actualización del PEI | Dirección – Equipo de Mejora | 5 – 09 - 2014 |  |
| 2.-Elaborar un plan de trabajo para la actualización del PEI | Dirección – Equipo de Mejora | 12 – 09 - 2014 |  |
| 3.- Talleres participativos para la formulación del PEI | Dirección – Equipo de Mejora | 19 – 09 - 2014 |  |
| 4.- Jomada de Validación, difusión de PEI y para asumir compromisos en su ejecución. | Dirección – Equipo de Mejora | 17 – 10 - 2014 |  |