I.E.P

CONSTANTINO CARVALLO

PLAN DE MEJORA

I     DATOS INFORMATIVOS

I.E			            : CONSTANTINO CARVALLO

RESPONSABLE DEL

ESTANDAR           		: PROF. NERY E. DOMINGUEZ PINTADO

CARGO			 : DIRECTORA

EQUIPO DE TRABAJO		 : Prof. Carlos Millones Carrillo

Prof.Pedro Rodriguez Murillo

Prof. Carlos Valencia Ravines

Sra. Elena Rojas Puyen.

II DESCRIPCIÓN

FACTOR 1			 : DIRECCIÓN INSTITUCIONAL

ESTANDAR   1.2		 : ASEGURAMOS QUE NUESTRO PROYECTO  CURRICULAR

RESPONDA A ALTAS EXPECTATIVAS RESPECTO AL                     DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES, SEA PERTINENTE INCLUSIVO Y ORIENTE EL ADECUADO DESARROLLO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE.(IPEBA)

INDICADOR 1.2.2                      : EN NUESTRA I.E., TODOS LOS DOCENTES HEMOS ELABORADO EL PCIE DIVERSIFICANDO TODAS LAS ÁREAS DEL DCN DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE APRENDIZAJE ESTABLECIDAS EN LA PROPUESTA PEDAGÓGICA DEL PE I

III   MATRIZ DEL ESTANDAR PRIORIZADO

| INDICADOR A MEJORAR N°1.2.2 | 1.2.2. En nuestra I.E., todos los docentes hemos elaborado el PCIE diversificando todas las áreas del DCN de acuerdo a las necesidades de aprendizaje establecidas en la propuesta pedagógica del PEI. |  | ACTUAL | 34% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DIFICULTADES O DEBILIDADES |  | FORTALEZAS U OPORTUNIDADES |  |  |
| La planificación curricular no ha tomado en cuenta el PER, por la poca difusión y falta de seguimiento de los representantes de la UGEL. El distrito no cuenta con un PEL. Por el poco conocimiento que se tiene de la realidad local, en el momento de planificar no se incorporan aspectos de dicha realidad. Conocimiento parcial de las características de los estudiantes: ritmos, estilos. En la planificación no se toma en cuenta la situación final de los estudiantes del año anterior para determinar las limitaciones que presentan al momento de iniciar el año escolar. No existe un anecdotario que permita ver el proceso de avance en el logro de las capacidades de los estudiantes en cada una de las áreas curriculares . |  | Reque es un distrito pequeño y rico en tradiciones culturales, como la FERIA DE SAN MARTÍN DE THOUR, SEMANA SANTA( atrae al turismo por sus representaciones), gastronomía, etc. Reque posee un patrimonio cultural y natural y hay facilidades de transporte que hace posible el fácil acceso. La institución cuenta con los archivos de las actas de evaluación anual, accesible a los interesados. |  |  |

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DE PLAN DE MEJORA

| INDICADOR A MENORAR N° 1.2.2 | 1.2.2 En nuestra I.E., todos los docentes hemos elaborado el PCIE diversificando todas las áreas del DCN de acuerdo a las necesidades de aprendizaje establecidas en la propuesta pedagógica del PEI. | META | 95% |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDADES PARA MEJORAR EL INDICADOR | RESPONSABLE(S) DEL CUMPLIMIENTO | FECHA |  |
| 1.- Reunión con los integrantes del equipo para revisar las programaciones curriculares y determinar las falencias y necesidades. | Responsable del estándar Equipo de trabajo | 2-09-2014 |  |
| 2.-Reuniones con los docentes de todas las áreas para revisar las actas del año anterior y hacer el seguimiento de avance de las capacidades en los estudiantes. | Responsable del estándar Equipo de trabajo | 12-09-2014 |  |
| 3.-Reunión de trabajo con los docentes de todas las áreas curriculares para la elaboración de un calendario distrital. | Responsable del estándar Equipo de trabajo | 20-09-2014 |  |
| 4.- Reunión de trabajo con los docentes de todas las áreas curriculares, representantes de los padres de familia y de los estudiantes para la elaboración del panel de capacidades, conocimientos y actitudes en función a requerimientos regionales, distritales e institucionales | Responsable del estándar Equipo de trabajo | 27-09-2014 |  |
| 5.- Elaboración de PCIE diversificado | Director Equipo de trabajo Docentes | 31-10-2014 |  |